## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
PRODUCT BACKLOG
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Sprint | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Número de horas estimado
MARC-001 | Como un Usuario Cliente | Necesito tener una cuenta en OPAL | Con la finalidad de comprar y vender sneakers | 1 | Creacion pagina login | En caso que el usuario quiera comprar unas zapatillas | cuando inicie sesion con su cuenta | el sistema le permitirá comprar zapatillas | 3
[5 empty] | Creacion pagina login | En caso que el usuario quiera vender sus zapatillas | cuando inicie sesion con su cuenta | el sistema le permitirá vender zapatillas | 3
[5 empty] | Creacion pagina de registro | En caso que el usuario no disponga de una cuenta en la web | cuando acceda a la pagina de registrarse | el sistema le permitirá darse de alta en la pagina web | 2.5
MARC-002 | Como un Administrador de la web | Necesito tener los permisos | Con la finalidad de poder tener bajo control los servicios de la web | 1 | Seleccion de productos | En caso que el precio del producto sea demasiado caro para la calidad de la zapatilla | cuando algun administrador valore el producto | el sistema le permitirá hacer cambios en el precio del producto, llegando a un acuerdo con el usuario vendedor | 2
MARC-003 | Como un Usuario Cliente | Necesito poder acceder a los apartados del navegador | Con la finalidad de descubrir los servicios que me presentan las diferentes secciones | 1 | Acceso a apartado “Tienda” | En caso que el usuario quiera ver las zapatillas a la venta y quiera acceder individualmente a alguna de ellas | cuando acceda al apartado | el sistema le permitirá ver las sneakers disonibles en nuestra pagina y acceder a la información de la zapatilla que quiera | 3
[5 empty] | Acceso a apartado “Subir producto” | En caso que el usuario quiera subir una zapatilla | cuando rellene el formulario de Subir Producto y pulse el boton Enviar | el sistema enviará la información a la base de datos y el producto se subirá al apartado “Tienda” | 3
[5 empty] | Acceso a apartado “Sobre nosotros” | En caso que el usuario quiera conocer más sobre nosotros | cuando pulse el apartado “Sobre nosotros” | el sistema le mostrará información sobre nosotros, para que nos puedan conocer un poco más | 2
[5 empty] | Acceso a apartado “Contacto” | En caso que el usuario quiera contactar con nuestro equipo | cuando rellene el formulario de Contacto y pulse el boton Enviar | el sistema enviará la información de contacto a la empresa | 3
MARC-004 | Como un Usuario Cliente | Necesito tener una barra de busqueda | Con la finalidad de encontrar un producto | 1 | Búsqueda de zapatillas | En caso que el usuario quiera buscar un tipo de zapatilla especificamente | cuando ponga el nombre de la zapatilla | el sistema le proporcionara el listado de zapatillas disponibles | 2
MARC-005 | Como un Usuario Cliente | Necesito poder ver la tienda | Con la finalidad de informarme de la zapatilla y poder comprarla | 1 | Explorar Catálogo | En caso que el usuario quiera ver el estado de una zapatilla o comprar esta misma | cuando acceda al apartado tienda | el sistema le mostrará el catálogo de las diferentes zapatillas publicadas por los usuarios | 3
Nota:
- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la Funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [Contexto], [Evento] y [Resultado / Comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.
Nota:

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.